## Majetok
Typ	Popis	Názov	Hodnota
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	Prenosné počítačové zariadenie	1,000 €
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	Notebook
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	PDA	200,000,000 €
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	Pevné zariadenie
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	Server	200,000 €
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	Počítač používaný ako pracovná stanica
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	Periférne zariadenia
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	Tlačiareň
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	Prenosný disk
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	Dátové médium
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	Disketa
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	CD ROM
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	Pamäťový kľúč
Hardvér	Fyzické prvky podporujúce procesy.	Páska
Softvér	Programy podporujúce prevádzku dátového spracovania.	Operačný systém
Softvér	Programy podporujúce prevádzku dátového spracovania.	Servisný/údržbový softvér
Softvér	Programy podporujúce prevádzku dátového spracovania.	Balíkový softvér
Softvér	Programy podporujúce prevádzku dátového spracovania.	Softvér na správu databáz	5,000 €
Softvér	Programy podporujúce prevádzku dátového spracovania.	Elektronická pošta
Softvér	Programy podporujúce prevádzku dátového spracovania.	Softvér pre správu adresárov
Softvér	Programy podporujúce prevádzku dátového spracovania.	Štandardná podniková aplikácia
Softvér	Programy podporujúce prevádzku dátového spracovania.	Špecifická podniková aplikácia
Softvér	Programy podporujúce prevádzku dátového spracovania.	Účetný softvér
Softvér	Programy podporujúce prevádzku dátového spracovania.	Aplikácia na monitorovanie
Softvér	Programy podporujúce prevádzku dátového spracovania.	Dochádzkový systém	10,000 €
Sieť	Telekomunikačné zariadenia používané na prepojenie viacerých fyzicky vzdialených počítačov alebo prvkov informačného systému.	Verejná telefónna sieť (PSTN)
Sieť	Telekomunikačné zariadenia používané na prepojenie viacerých fyzicky vzdialených počítačov alebo prvkov informačného systému.	Ethernet
Sieť	Telekomunikačné zariadenia používané na prepojenie viacerých fyzicky vzdialených počítačov alebo prvkov informačného systému.	GigabitEthernet
Sieť	Telekomunikačné zariadenia používané na prepojenie viacerých fyzicky vzdialených počítačov alebo prvkov informačného systému.	ADSL
Sieť	Telekomunikačné zariadenia používané na prepojenie viacerých fyzicky vzdialených počítačov alebo prvkov informačného systému.	Bezdrôtové protokoly (napr. WiFi 802.11)
Sieť	Telekomunikačné zariadenia používané na prepojenie viacerých fyzicky vzdialených počítačov alebo prvkov informačného systému.	Relé a prepínače
Sieť	Telekomunikačné zariadenia používané na prepojenie viacerých fyzicky vzdialených počítačov alebo prvkov informačného systému.	Bridge
Sieť	Telekomunikačné zariadenia používané na prepojenie viacerých fyzicky vzdialených počítačov alebo prvkov informačného systému.	Router
Sieť	Telekomunikačné zariadenia používané na prepojenie viacerých fyzicky vzdialených počítačov alebo prvkov informačného systému.	Hub
Sieť	Telekomunikačné zariadenia používané na prepojenie viacerých fyzicky vzdialených počítačov alebo prvkov informačného systému.	Switch
Personál	Skupiny ľudí zapojených do informačného systému.	Rozhodujúci činitelia
Personál	Skupiny ľudí zapojených do informačného systému.	Vrcholový manažment	200,000,000 €
Personál	Skupiny ľudí zapojených do informačného systému.	Používatelia
Personál	Skupiny ľudí zapojených do informačného systému.	Personál HR
Personál	Skupiny ľudí zapojených do informačného systému.	Finančný manažér
Personál	Skupiny ľudí zapojených do informačného systému.	Prevádzkový/údržbový personál
Personál	Skupiny ľudí zapojených do informačného systému.	Systémový administrátor
Personál	Skupiny ľudí zapojených do informačného systému.	Vývojári aplikácií
Miesto	Miesta, kde sa nachádza alebo je umiestnený systém a jeho fyzické prostriedky potrebné na prevádzku.	Miesto
Miesto	Miesta, kde sa nachádza alebo je umiestnený systém a jeho fyzické prostriedky potrebné na prevádzku.	Vonkajšie prostredie
Miesto	Miesta, kde sa nachádza alebo je umiestnený systém a jeho fyzické prostriedky potrebné na prevádzku.	Domovy zamestnancov
Miesto	Miesta, kde sa nachádza alebo je umiestnený systém a jeho fyzické prostriedky potrebné na prevádzku.	Priestory
Miesto	Miesta, kde sa nachádza alebo je umiestnený systém a jeho fyzické prostriedky potrebné na prevádzku.	Budovy
Miesto	Miesta, kde sa nachádza alebo je umiestnený systém a jeho fyzické prostriedky potrebné na prevádzku.	Zóna
Miesto	Miesta, kde sa nachádza alebo je umiestnený systém a jeho fyzické prostriedky potrebné na prevádzku.	Kancelárie
Miesto	Miesta, kde sa nachádza alebo je umiestnený systém a jeho fyzické prostriedky potrebné na prevádzku.	Zabezpečená zóna
Základné služby	Služby potrebné na prevádzku zariadení organizácie.	Telekomunikačné služby
Základné služby	Služby potrebné na prevádzku zariadení organizácie.	Telefónna linka
Základné služby	Služby potrebné na prevádzku zariadení organizácie.	Interné telefónne siete
Základné služby	Služby potrebné na prevádzku zariadení organizácie.	Elektrická energia
Základné služby	Služby potrebné na prevádzku zariadení organizácie.	Chladenie a čistenie vzduchu
Základné služby	Služby potrebné na prevádzku zariadení organizácie.	Klimatizácia
Organizácia	Organizačný rámec zahŕňajúci všetky personálne štruktúry pridelené úlohe a procedúry riadenia týchto štruktúr.	Orgány
Organizácia	Organizačný rámec zahŕňajúci všetky personálne štruktúry pridelené úlohe a procedúry riadenia týchto štruktúr.	Vedenie organizácie	1,500,000 €
Organizácia	Organizačný rámec zahŕňajúci všetky personálne štruktúry pridelené úlohe a procedúry riadenia týchto štruktúr.	Štruktúra organizácie
Organizácia	Organizačný rámec zahŕňajúci všetky personálne štruktúry pridelené úlohe a procedúry riadenia týchto štruktúr.	HR
Organizácia	Organizačný rámec zahŕňajúci všetky personálne štruktúry pridelené úlohe a procedúry riadenia týchto štruktúr.	IT
Organizácia	Organizačný rámec zahŕňajúci všetky personálne štruktúry pridelené úlohe a procedúry riadenia týchto štruktúr.	Bezpečnostná služba
Organizácia	Organizačný rámec zahŕňajúci všetky personálne štruktúry pridelené úlohe a procedúry riadenia týchto štruktúr.	Projektová organizácia
Organizácia	Organizačný rámec zahŕňajúci všetky personálne štruktúry pridelené úlohe a procedúry riadenia týchto štruktúr.	Subdodávatelia/dodávatelia

SPOLU			401,716,000 €

## Hrozby
Kategória hrozby	Pôvodný kód hrozby	Kód hrozby	Hrozba	Náhodná hrozba	Úmyselná hrozba	Hrozba prostredia	Popis hrozby (Typický príklad)	Ovplyvnená dôvernosť	Ovplyvnená dostupnosť	Ovplyvnená integrita	Zdrojový katalóg	Zdroj hrozby (Pôvodca)	Typ útoku (Metóda získania identity)	Vektor prieniku (Spôsob zneužitia ukradnutej identity)	Dopad (Bezpečnostné domény, ktoré sú narušené)	Trvanie a rozsah hrozby	Prevencia	Detekcia & Monitoring	Reakcia na incident
Fyzické hrozby	TP01	1.1	Oheň	Áno	Áno	Áno	Poškodenie (typicky nosičov údajov, alebo IT zariadení) požiarom		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2022
Fyzické hrozby	TP06	1.2	Prach, korózia, mrazy	Áno	Áno	Áno	Poškodenie (typicky nosičov údajov, alebo IT zariadení) prachom, mrazom, koróziou		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2022
Fyzické hrozby	TP04	1.3	Veľká nehoda	Áno	Áno	Áno	Poškodenie (typicky nosičov údajov, alebo IT zariadení) alebo obmedzenie funkcií z dôvodu vplyvu okolitých blízkych udalostí (napríklad únik radiácie, požiar vedľajšej budovy, chemické znečistenie, výbuch v blízkosti, dopravná nehoda, letecká nehoda) vrátane ďalších dôsledkov vyplývajúcich z udalosti - cestné uzávery, zákaz vychádzania a podobne		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2022
Fyzické hrozby	TP02	1.4	Voda	Áno	Áno	Áno	Poškodenie (typicky nosičov údajov, alebo IT zariadení) záplavou, vytopením, typicky vodoinštalačnou haváriou.		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2022
Fyzické hrozby	TP05	1.5	Výbuch	Áno	Áno	Áno	Premyselná havária, bombový útok, teroristické útoky, vojna, použitie zbraní		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2022
Fyzické hrozby	TP03	1.6	Znečistenie, škodlivé žiarenie	Áno	Áno	Áno	Poškodenie (typicky nosičov údajov, alebo IT zariadení) znečistením alebo škodlivým elektromagnetickým žiarením		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2022
Fyzické hrozby		1.7	Zničenie zariadenia, alebo médií	Áno	Áno	Áno	Zničenie zariadení, alebo médií napr. vodou, požiarom, vandalizmus, zlyhanie úložného zariadenia, atď.		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2011
Hospodárske a ekonomické hrozby		2.1	Chybný rozpočet	Áno	Áno		Nedostatky finančného rozpočtu			Áno
Hospodárske a ekonomické hrozby		2.2	Energetická závislosť	Áno		Áno	Nediverzifikovaná závislosť na jednom dodávateľovi energie, resp. zdrojov na jej výrobu		Áno	Áno
Hospodárske a ekonomické hrozby		2.3	Narušenie hospodárstva štátu		Áno		Narušenie alebo obmedzenie menového, devízového a finančného hospodárstva		Áno	Áno
Hospodárske a ekonomické hrozby		2.4	Ekonomické ovplyvňovanie tretej strany		Áno		Politické riziko tretej strany vzhľadom na analýzu vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry tretej strany vrátane vlastníckeho podielu cudzieho štátu a priamych zahraničných investícií do tretej strany	Áno		Áno	ZoKB 20/5c
Informačné operácie		3.1	Šírenie propagandy		Áno		Úmyselné šírenie propagandy za účelom ovplyvňovania mienky v neprospech záujmu organizácie			Áno
Informačné operácie		3.2	Vytvorenie dezinformácií		Áno		Úmyselné vytvorenie a ďalšie šírenie účelových dezinformácií za účelom ovplyvňovania mienky v neprospech záujmu organizácie			Áno
Informačné operácie		3.3	Zdieľanie dezinformácií		Áno		Zdieľanie účelových dezinformácií za účelom ovplyvňovania mienky v neprospech záujmu organizácie			Áno
Kompromitácia funkcií alebo služieb	TC01	4.1	Chyba pri používaní	Áno			Nechcená modifikácia údajov v databázach, zmazanie súborov, potrebných pre chod softvéru, chyba operátora, ktorý modifikuje údaje, vysoké pracovné zaťaženie, stres alebo negatívne zmeny pracovných podmienok, zadanie úlohy nad rámec schopností zamestnanca, slabé znalosti a zručnosti, atď.		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2022
Kompromitácia funkcií alebo služieb		4.2	Chyby prenosu (vrátane nesprávneho smerovania správ)		Áno		Reorganizácia prenosových kanálov elektronických, alebo materializovaných údajov; zmena pracovného jazyka, zmeny v doručovaní pošty, úprava alebo presmerovanie správ, atď.	Áno	Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2011
Kompromitácia funkcií alebo služieb	TC03	4.3	Falšovanie práv alebo povolení		Áno		Neoprávnené pozmeňovanie identít a prístupových práv do systémov, a ich zneužitie na podvodné konanie v mene iného používateľa			Áno	ISO/IEC 27005:2022
Kompromitácia funkcií alebo služieb	TC04	4.4	Odmietnutie konania		Áno		Odmietnutie vykonania pracovnej aktivity, odopretie pracovnej zodpovednosti v procese, štrajk, atď.		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Kompromitácia funkcií alebo služieb		4.5	Odmietnutie služby	Áno	Áno		Narušenie procesov, infraštruktúry alebo iných prvkov za účelom znefunčnenia služby (typicky DoS, DDoS)		Áno		ISO/IEC 27005:2011
Kompromitácia funkcií alebo služieb		4.6	Zhoršovanie stavu pamäťových médií	Áno		Áno	Starnutie archivovaných dokumentov, postupné prepisovanie obsahu v čase, dobrovoľné vymazanie častí dokumentu, zničenie médií napr. pri požiari, záplave atď.		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2011
Kompromitácia funkcií alebo služieb	TC02	4.7	Zneužitie práv alebo povolení	Áno	Áno		Neoprávnené získanie identít a prístupových práv do systémov, a ich zneužitie na podvodné konanie v mene iného používateľa	Áno			ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie		5.1	Popretie	Áno	Áno		Popretie pôvodu informácie (neoprávnené popretie pravdivej informácie). Tiež stav, keď aplikácia alebo systém neprijme informáciu o zaznamenávaní aktivity používateľa, čo umožňuje zlomyseľnú manipuláciu alebo sfalšovanie identifikácie aktivít. Hrozba útoku na platnosť a integritu akcií v aplikácii. Manipulácia alebo sfalšovanie identifikácie nepovolených aktivít, vymazanie denníkov alebo zápis nesprávnych údajov do protokolových súborov.			Áno	ISO/IEC 27005:2011
Ľudské konanie	ST26	5.2	Detekcia polohy		Áno		Zistenie údajov o geografickej polohe	Áno			ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH14	5.3	Infiltrácia webovej komunikácie		Áno		Poškodenie, alebo neoprávnená zmena obsahu, typicky webovej stránky, alebo aplikácie, ktoré môže zmeniť informačný obsah, alebo aj vizuálny vzhľad webovej stránky, alebo aplikácie (tzv. defacement). Hrozba prieniku do cieľového systému prostredníctvom webových aplikácií.	Áno		Áno	ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH08	5.4	Krádež digitálnej identity alebo prihlasovacích údajov		Áno		Krádež identity a jej zneužitie na podvodné konanie alebo neoprávnený prístup.	Áno			ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH06	5.5	Krádež médií alebo dokumentov		Áno		Krádež dokumentov, krádež súborov, strata súborov počas sťahovania, krádež emailu z maiboxu, rozmnožovanie dokumentov počas prenosu, nájdenie stratených dokumentov, atď.	Áno			ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH07	5.6	Krádež zariadenia		Áno		Krádež notebooku, alebo mobilu, strata zariadenia, nájdenie strateného zariadenia, strata úložného zariadenia, atď.	Áno	Áno		ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH12	5.7	Manipulácia s hardvérom		Áno		Neoprávnená manipulácia s hardvérom, pridanie nekompatibilnej časti zariadenia, ktoré vedie k nefunkčnosti, odobratie komponentov, potrebných pre správne fungovanie systému, sledovanie hardvérovým keyloggerom, odstránenie komponentov zariadenia, pripojenie zariadení (napr: USB diskov) pre štart OS alebo získanie dát, použitie USB kľúčov alebo diskov, ktoré nie sú vhodné pre danú klasifikáciu informácií, použitie alebo prenos citlivých zariadení pre osobné použitie, ukladanie súkromných súborov, osobné použitie atď.	Áno		Áno	ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH13	5.8	Manipulácia so softvérom	Áno	Áno		Neoprávnená manipulácia so sofvérom, nepovolené, neschválené aktualizácie, konfigurácie, výmena komponentov, nelegálne spájanie údajov, nepovolené získanie vyšších oprávnení, mazanie stôp po použití, zneužite softvérových funkcií, atď.	Áno		Áno	ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH18	5.9	Neoprávnené používanie zariadení		Áno		Neoprávnený alebo neautorizovaný prístup do systému alebo k zariadeniu, znižovanie zabezpečenia zariadení a služieb	Áno			ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH16	5.1	Neoprávnené spracúvanie osobných údajov	Áno	Áno		Neoprávnené poskytnutie, sprístupnenie alebo zverejnenie	Áno			ISO/IEC 27005:2022
							osobných údajov o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo získaných v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie
Ľudské konanie	TH17	5.11	Neoprávnený vstup do priestorov		Áno		Neoprávnený fyzický vstup do priestorov	Áno			ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH19	5.12	Nesprávne používanie zariadení	Áno	Áno		Porušenie politík alebo návodov na bezpečné používanie zariadenia			Áno	ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH24	5.13	Nezákonné spracovanie údajov		Áno		Neoprávnená manipulácia s informáciami			Áno	ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH25	5.14	Odosielanie alebo distribúcia malvéru	Áno	Áno	Áno	Infiltrácia škodlivým kódom, výmaz spúšťacích súborov alebo zdrojového kódu, atď.	Áno	Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH05	5.15	Odpočúvanie		Áno		Sledovanie cudzej obrazovky, odfotenie cudzej obrazovky, GPS sledovanie zariadenia, vzdialená detekcia elektromagnetického signálu, (vrátane analýzy dátovej prevádzky) atď.	Áno			ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	ST21	5.16	Podvodné kopírovanie softvéru		Áno		Neoprávnená manipulácia so sofvérom vedúca k nepovolenému neschválenému kopírovaniu kódu, prípadne až ku odcudzeniu kódu.			Áno	ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie		5.17	Poškodenie reputácie				Poškodenie reputácie úmyselným konaním (klebety, ohováranie, dezinformácie, dehonestácia predstaviteľov organizácie, poškodzovanie dobrého mena atď.)	Áno		Áno	ISO/IEC 27005:2011
Ľudské konanie	ST23	5.18	Poškodenie údajov		Áno		Zmena, alebo zničenie údajov, zmena hodnôt v súbore, nahradenie originálnych hodnôt falšovanými, zmeny údajov bez vedomia autora, odosielanie viacerých konfliktných dokumentov, manipulácia alebo zmena s informáciou, ktorá znamená narušenie jej integrity.			Áno	ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH20	5.19	Poškodenie zariadení alebo médií	Áno	Áno		Úmyselné poškodenie zariadení, alebo médií, narušenie integrity zariadenia alebo média.			Áno	ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	ST22	5.2	Používanie falošného alebo skopírovaného softvéru	Áno	Áno		Použitie nelegálneho, falošného alebo nelicencovaného softvéru. Tento je typicky upravený tak, aby obsahoval malvér ohrozoval počítačový systém	Áno	Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie		5.21	Používanie sieťových zariadení neoprávneným spôsobom		Áno		Skenovanie sieťových adries a portov, zbieranie konfiguračných dát, analýza zdrojového kódu za účelom lokalizovať slabé miesta, testovanie databáz na reakciu na poškodzujúce dotazy, atď.	Áno		Áno	ISO/IEC 27005:2011
Ľudské konanie		5.22	Prístup neoprávneného používateľa k sieti		Áno		Skenovanie sieťových adries a portov, hľadanie zraniteľností pri počúvaní, analýze, reportovaní alebo sprostredkovacie porty a služby	Áno			ISO/IEC 27005:2011
Ľudské konanie	TH02	5.23	Sociálne inžinierstvo		Áno		Zneužitie práv, ovplyvňovanie (phishing, sociálne inžinierstvo, podplácanie, a pod.), nátlak (výhražné emaily, psychologické obťažovanie) atď.	Áno			ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH01	5.24	Teroristický útok, sabotáž		Áno		Úmyselná manipulácia alebo poškodenie fyzických objektov, zariadení a/alebo procesov alebo obmedzenie funkcií z dôvodu sabotáže, alebo teroristického útoku, za účelom spôsobenia škody		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH15	5.25	Útok man-in-the-middle		Áno		Typ hrozby počas ktorej útočník prenikne do komunikácie medzi dvoma účastníkmi a bez ich vedomia začne komunikáciu neoprávnene modifikovať	Áno		Áno	ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH11	5.26	Vstup údajov z nedôveryhodných zdrojov	Áno	Áno		Údaje získané z nedôveryhodných zdrojov, kompromitácia údajov, atď. (Napr. prezenčná listina bez súhlasov, používanie mailinglistu s neoprávnene získanými, alebo chybnými adresami )			Áno	ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH04	5.27	Vzdialené špehovanie		Áno		Špehovanie sieťovej prevádzky, získavanie dát posielaných cez rádiofrekvenčné siete, maskovanie identity, sledovanie softvérovým keyloggerom, infekcia škodlivým kódom, inštalácia nástroja na vzdialenú správu, výmena pôvodných komponentov, atď.	Áno			ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH03	5.28	Zachytenie žiarenia zariadenia		Áno		Sledovanie GPS signálu zariadenia, vzdialená detekcia	Áno			ISO/IEC 27005:2022
							elektromagnetického vyžarovania zariadenia, vrátane analýzy dátovej prevádzky atď.
Ľudské konanie	TH09	5.29	Zber recyklovaných alebo vyradených médií		Áno		Nedostatočné zmluvy o vyradení a údržbe zariadení, resp. nedostatočné, alebo chybné oprocedúry vyradenia a údržby môžu viesť k neoprávnenému prístupu k informáciám	Áno			ISO/IEC 27005:2022
Ľudské konanie	TH10	5.3	Zverejňovanie informácií	Áno	Áno		Neoprávnené zverejnenie informácií v rozpore bezpečnostnými opatreniami prijatými na základe klasifikácie informácií, osobám, ktoré k nim nemajú mať prístup	Áno			ISO/IEC 27005:2022
Medzinárodné vzťahy		6.1	Neplnenie záväzkov EÚ		Áno		Neplnenie alebo obmedzené plnenie záväzkov zo zmlúv s EÚ, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo obmedzovanie členstva v medzinárodných organizáciách			Áno	ZoKB 20/5a
Medzinárodné vzťahy		6.2	Neplnenie záväzkov NATO		Áno		Neplnenie alebo obmedzené plnenie záväzkov zo zmlúv s NATO, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo obmedzovanie členstva v medzinárodných organizáciách			Áno	ZoKB 20/5a
Medzinárodné vzťahy		6.3	Neplnenie záväzkov OSN		Áno		Neplnenie alebo obmedzené plnenie záväzkov zo zmlúv s OSN, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo obmedzovanie členstva v medzinárodných organizáciách			Áno	ZoKB 20/5a
Obrana štátu		7.1	Asymetrické útoky		Áno		Asymetrická (rozvratná, sabotážna a spravodajská) aktivita voči Slovenskej republike	Áno	Áno	Áno
Obrana štátu		7.2	Obmedzenie mobilizácie		Áno		Obmedzenie, alebo znemožnenie procesu mobilizácie		Áno	Áno
Obrana štátu		7.3	Obmedzenie prípravy obrany štátu		Áno		Znemožnenie alebo obmedzenie prípravy obrany štátu v podobe ľudského, materiálneho a organizačného charakteru		Áno	Áno
Obrana štátu		7.4	Obmedzenie vojenských operácií		Áno		Obmedzenie alebo znemožnenie vykonávania vojenských operácií		Áno	Áno
Organizačné hrozby		8.1	Chybné plánovanie a nedostatky v adaptácii	Áno	Áno		Zanedbanie bezpečnostných požiadaviek pri plánovaní, nákupe a implementácii zariadení, služieb a procesov			Áno
Organizačné hrozby	TO01	8.2	Nedostatok personálu	Áno		Áno	Preloženie, ukončenie kontraktu alebo zrušenie, prevzatie firmy alebo jej časti, prevzatie zamestnanca, zmena zaradenia, ukončenie procesu po organizačnej zmene, doručenie pošty zrušené štrajkom, pracovný úraz, choroba z povolania, iné zranenie alebo choroba, smrť, neurologická, psychologická alebo psychiatrická diagnóza, atď. atď.		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Organizačné hrozby	TO02	8.3	Nedostatok zdrojov	Áno		Áno	Nedostatok alebo nesprávne riadenie finančných, technických alebo personálnych zdrojov		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Organizačné hrozby		8.4	Porušenie interných riadiacich aktov	Áno	Áno		Nesúlad s platnými porušenia internými riadiacimi aktami vyúsťujúce do potenciálneho incidentu			Áno
Organizačné hrozby	TO04	8.5	Porušenie zákonov alebo nariadení	Áno	Áno		Nesúlad s platnou reguláciou, porušenie zákona vyúsťujúce do trestnoprávnej, správno-právnej alebo inej právnej konzekvencie			Áno	ISO/IEC 27005:2022
Organizačné hrozby	TO03	8.6	Zlyhanie poskytovateľov služieb	Áno		Áno	Prerušenie outsourcovaných služieb, napr. dodávky plynu, elektrickej energie, telekomunikačných služieb, vody, ventilácie atď.		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Poruchy infraštruktúry	TI06	9.1	Elektromagnetická radiácia	Áno	Áno	Áno	Poškodenie údajov (typicky na nosičoch) elektromagnetickým žiarením, radiáciou			Áno	ISO/IEC 27005:2022
Poruchy infraštruktúry	TI08	9.2	Elektromagnetické impulzy	Áno	Áno	Áno	Poškodenie údajov (typicky na nosičoch) elektromagnetickými impulzmi, resp. kolísaním napájania			Áno	ISO/IEC 27005:2022
Poruchy infraštruktúry	TI02	9.3	Porucha chladiaceho alebo ventilačného systému	Áno	Áno		Porucha klimatizácie alebo prívodu vody ktoré môže spôsobiť výpadky systémov a následne zníženie úrovne dostupnosti údajov		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Poruchy infraštruktúry	TI01	9.4	Porucha napájacieho systému	Áno	Áno		Narušenie alebo poškodenie energetickej infraštruktúry		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Poruchy infraštruktúry	TI05	9.5	Porucha telekomunikačného zariadenia	Áno	Áno		Zlyhanie telekomunikačných komponentov, prerušenie kabeláže, slabý telekomunikačný signál, nedostatočný signál Wi-Fi, atď.		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Poruchy infraštruktúry	TI04	9.6	Porucha telekomunikačnej siete	Áno	Áno	Áno	Poškodenie telekomunikačného spojenia, zničenie kabeláže, výpadok komponentov optického spojenia, nedostupné WiFi pripojenie, atď.		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Poruchy infraštruktúry	TI03	9.7	Strata napájania	Áno	Áno	Áno	Obmedzená alebo zastavená dodávka energií resp. zdrojov na jej výrobu		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Poruchy infraštruktúry	TI07	9.8	Tepelné žiarenie	Áno	Áno	Áno	Poškodenie údajov (typicky na nosičoch) tepelným žiarením, infračerveným žiarením, neprimeranou teplotou			Áno	ISO/IEC 27005:2022
Prírodné hrozby	TN01	10.1	Klimatický jav			Áno	Poškodenie (typicky nosičov údajov, alebo IT zariadení) alebo obmedzenie funkcií z dôvodu klimatického javu - tornádo, záplava, zosuv pôdy, lavína, lesný požiar		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2022
Prírodné hrozby	TN04	10.2	Meteorologický jav			Áno	Poškodenie (typicky nosičov údajov, alebo IT zariadení) mrázom, vysokou teplotou, vetrom, vlhkosťou, bleskom			Áno	ISO/IEC 27005:2022
Prírodné hrozby	TN06	10.3	Pandémia/epidemický jav			Áno	Rozsiahla epidémia, nemoc, ktorá ktorá sa rozširuje na geograficky rozsiahlom území a spôsobuje typicky nedostupnosť personálu		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Prírodné hrozby		10.4	Poškodenie zvieraťom	Áno		Áno	Poškodenie (typicky nosičov údajov, alebo IT zariadení) zvieratami		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2011
Prírodné hrozby	TN05	10.5	Povodeň			Áno	Poškodenie (typicky nosičov údajov, alebo IT zariadení) povodňou		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2022
Prírodné hrozby	TN02	10.6	Seizmický jav			Áno	Poškodenie (typicky priestorov, nosičov údajov, alebo IT zariadení) zemetrasením, alebo inými seizmickými udalosťami		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2022
Prírodné hrozby	TN03	10.7	Sopečný fenomén			Áno	Poškodenie (typicky priestorov, nosičov údajov, alebo IT zariadení) vulkanickými udalosťami		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2022
Štátna nezávislosť a rozhodovanie		11.1	Obmedzenie rozvoja		Áno		Obmedzenie alebo znemožnenie politického, ekonomického, sociálneho a vojenského rozvoja Slovenskej republiky			Áno
Štátna nezávislosť a rozhodovanie		11.2	Špionáž		Áno		Zhromažďovanie, vyhodnocovanie a spracovanie informácií neoprávneným spôsobom, v neprospech štátneho zriadenia	Áno			ISO/IEC 27005:2011
Štátna nezávislosť a rozhodovanie		11.3	Negatívne spravodajské informácie		Áno		Hrozby vyplývajúce z informácií špecifických pre cudzí štát a informácie spravodajskej služby o možných hrozbách pre záujmy Slovenskej republiky	Áno			ZoKB 20/5e
Štátna nezávislosť a rozhodovanie		11.4	Strata slobody rozhodovania		Áno		Strata slobody rozhodovania a konania na strategickom, operačnom a taktickom stupni štátu zo strany predstaviteľov verejne moci			Áno
Štátna nezávislosť a rozhodovanie		11.5	Znemožnenie presadzovania záujmov		Áno		Znemožnenie presadzovania záujmov (národno-štátnych, organizačných) na medzinárodnej úrovni			Áno
Štátna nezávislosť a rozhodovanie		11.6	Ovplyvňovanie a zasahovanie do činnosti tretej strany cudzím štátom		Áno		Možnosť ovplyvňovania a zasahovania do činnosti tretej strany štátom, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len „cudzí štát“)			Áno	ZoKB 20/5b
Súkromie		12.1	Detekovateľnosť	Áno	Áno		(1) Potenciál, že útočník dokáže z uložených údajov dostatočne rozlíšiť, či predmet záujmu, resp. položka množiny jestvuje alebo nie. (napr. schopnosť rozpoznania súborov obsahujúcich osobné údaje od iných typov údajov)	Áno			LINDDUN: a privacy threat analysis framework
Súkromie		12.2	Identifikovateľnosť	Áno	Áno		(3) Potenciál, že útočník dokáže priamo identifikovať dotknuté osoby asociované na predmety záujmu (napr. v súbore osobných údajov rozpoznať osobné údaje konkrétnej dotknutej osoby. napr. konkrétneho odosielateľa správy medzi mnohými správami elektronickej pošty). Identifikovateľnosť je špeciálny typ spojiteľnosti, kde sú zahrnuté aj atribúty dotknutých osôb.	Áno			LINDDUN: a privacy threat analysis framework
Súkromie		12.3	Nepopierateľnosť	Áno	Áno		Potenciál, že útočník dokáže z podstaty procesu zhromaždiť dôkazy proti nárokom odporujúcej strany a dokázať, že používateľ vie, že niečo urobil, alebo že niečo povedal. Opakom je Plausible deniability (tzv. prijateľné popretie) . (T.j. neoprávnené zverejňovanie pravdivej informácie, resp. pôvodu informácie - napr. dotknutá osoba nechce, aby bolo jasné, komu dala hlas vo voľbách do DR, avšak útočník túto informáciu zverejní)	Áno			LINDDUN: a privacy threat analysis framework
Súkromie		12.4	Nesúlad s právnym základom	Áno	Áno		Nesúlad spracovania s politikami a právnym záklasdom (napr. poskytnutým súhlasom) je hrozba, ktorá znamená, že napriek deklarácii súladu spracovania s politikami, neexistuje záruka, že systém skutočne vyhovuje prijatým pravidlám. Tým následne môže nastať porušenie práv dotknutej osoby.			Áno	LINDDUN: a privacy threat analysis framework
Súkromie		12.5	Neznalosť klasifikácie	Áno	Áno		Neznalosť klasifikácie je hrozba, ktorá indikuje, že používateľ si neuvedomuje citlivosť, resp. klasifikačný stupeň informácie spracovanej v systéme a následne napr. zverejňuje informácie, ktoré umožnia potenciálnemu útočníkovi zistiť napr. identitu používateľa. Alebo naopak - používateľ poskytuje nepresné informácie, ktoré môžu následne spôsobiť nesprávne rozhodnutia alebo akcie. (napr. nechcené prezradenie informácií)	Áno		Áno	LINDDUN: a privacy threat analysis framework
Súkromie		12.6	Neznalosť obsahu	Áno	Áno		Neznalosť obsahu je hrozba, ktorá indikuje, že používateľ si neuvedomuje obsah informácie spracovanej v systéme a následne napr. zverejňuje nadbytočné informácie, ktoré umožnia potenciálnemu útočníkovi zistiť napr. identitu používateľa. Alebo naopak - používateľ poskytuje nepresné informácie, ktoré môžu následne spôsobiť nesprávne rozhodnutia alebo akcie. (napr. nechcené prezradenie informácií)	Áno			LINDDUN: a privacy threat analysis framework
Súkromie		12.7	Neoprávnené sprístupnenie	Áno	Áno		Neoprávnené sprístupnenie osobných údajov v rozpore bezpečnostnými opatreniami prijatými na základe klasifikácie informácií, osobám, ktoré k nim nemajú mať prístup. (Neoprávnené prečítanie, kopírovanie, fotografovanie, použite odpočúvacích zariadení na stretnutiach, atď.)	Áno			LINDDUN: a privacy threat analysis framework
Súkromie		12.8	Spojiteľnosť, linkovateľnosť	Áno	Áno		(2) Spojiteľnosť (linkovateľnosť) je hrozba, že útočník dokáže aj nepriamo rozpoznať podstatu entity, alebo vzájomné vzťahy entít. (napr. odosielateľa podľa domény, aktivity, alebo podľa predmetu správy)	Áno			LINDDUN: a privacy threat analysis framework
Technické poruchy		13.1	Porucha softvéru	Áno	Áno		Chyby počas aktualizácie, konfigurácie alebo údržby, infekcia škodlivým kódom, výmena komponentov, neobnovenie licencie na softvér používaný na prístup k údajom, atď.		Áno	Áno	ISO/IEC 27005:2011
Technické poruchy	TT01	13.2	Porucha zariadenia alebo systému	Áno			Náhle a neplánované zlyhanie alebo porucha IT zariadenia, alebo akéhokoľvek HW komponentu, ktoré môže spôsobiť zníženie úrovne dostupnosti údajov		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Technické poruchy		13.3	Strata napájania alebo kolísanie výkonu	Áno	Áno	Áno	Strata zdroja napájania alebo kolísanie výkonu napájania zariadení		Áno		ISO/IEC 27005:2011
Technické poruchy	TT02	13.4	Zahltenie informačného systému	Áno	Áno		Plná úložná jednotka, výpadok el.energie, preťaženie systému, prehriatie, výnimočné teploty, atď.		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Technické poruchy	TT03	13.5	Zníženie úrovne údržby, chyba údržby informačného systému	Áno	Áno		Neplánované zníženie úrovne údržby systémov, chyba údržby informačného systému, alebo IT zariadení		Áno		ISO/IEC 27005:2022
Štátna nezávislosť a rozhodovanie		11.7	Negatívne informácie z analýzy právnych predpisov cudzieho štátu		Áno		Politické riziko tretej strany vzhľadom na analýzu právnych predpisov a medzinárodných záväzkov cudzieho štátu v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd, kybernetickej bezpečnosti, boja proti počítačovej kriminalite, ochrany osobných údajov a ochrany informácií	Áno		Áno	ZoKB 20/5d
Územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc		14.1	Strata kontroly nad územím		Áno		Strata kontroly na časťou, alebo celým územím Slovenskej republiky			Áno
Územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc		14.2	Strata obyvateľstva		Áno		Strata obyvateľstva v dôsledku vojenských aktivít alebo iných aktivít porušujúcich medzinárodné právo			Áno
Územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc		14.3	Strata zdrojov		Áno		Strata kritických prírodných, potravinových, hospodárskych, infraštruktúrnych, energetických a dopravných zdrojov a spôsobilostí Slovenskej republiky		Áno	Áno
Verejný poriadok		15.1	Destabilizácia		Áno		Destabilizácia a narušenie chodu orgánov verejnej moci		Áno	Áno
Verejný poriadok		15.2	Poškodenie zdravia obyvateľstva		Áno		Poškodenie zdravia a/alebo úmrtie významnej časti obyvateľov v dôsledku narušenia verejného poriadku			Áno
Verejný poriadok		15.3	Preťaženie dopravy		Áno		Preťaženie kapacity prevádzky - preťaženie pošty, preťaženie procesov overovania, prekročenie veľkosti databázy, vkladanie dát mimo normálny rozsah hodnôt, zneužite šírky pásma, neoprávnené sťahovanie, strata internetovej konektivity, atď.		Áno
Verejný poriadok		15.4	Verejné nepokoje		Áno		Verejné nepokoje a protesty, vedúce k narušeniu verejného poriadku na území okresu, kraja, štátu			Áno
Verejný poriadok		15.5	Významné spoločenské udalosti v okolí		Áno		Poškodenie (typicky nosičov údajov, alebo IT zariadení) alebo obmedzenie funkcií z dôvodu významných udalostí v okolí, vyvolaných ľudskou činnosťou (športové udalosti, festivaly atď.)		Áno	Áno

## Zraniteľnosti
Zraniteľnosť	Názov	Príklad
Hardvér	Nedostatočná údržba/chybná inštalácia úložných médií	Narušenie udržateľnosti informačného systému
Hardvér	Nedostatok pravidelného plánu výmeny	Zničenie zariadenia alebo médií
Hardvér	Citlivosť na vlhkosť, prach, znečistenie	Prach, korózia, zamŕzanie
Hardvér	Citlivosť na elektromagnetické žiarenie	Elektromagnetické žiarenie
Hardvér	Nedostatok efektívnej kontroly zmien konfigurácie	Chyba pri používaní
Hardvér	Citlivosť na výkyvy napätia	Strata dodávky energie
Hardvér	Citlivosť na teplotné výkyvy	Meteorologický jav
Hardvér	Nechránené úložisko	Krádež médií alebo dokumentov
Hardvér	Nedbalosť pri likvidácii	Krádež médií alebo dokumentov
Hardvér	Nekontrolované kopírovanie	Krádež médií alebo dokumentov
Softvér	Žiadne alebo nedostatočné testovanie softvéru	Zneužitie práv
Softvér	Známé chyby v softvéri	Zneužitie práv
Softvér	Žiadne „odhlásenie“ pri opustení pracoviska	Zneužitie práv
Softvér	Likvidácia alebo opätovné používanie úložných médií bez riadneho vymazania	Zneužitie práv
Softvér	Nedostatok audítorského záznamu	Zneužitie práv
Softvér	Nesprávne priradenie prístupových práv	Zneužitie práv
Softvér	Široko distribuovaný softvér	Poškodenie údajov
Softvér	Použitie aplikácií na nesprávnych údajoch z hľadiska času	Poškodenie údajov
Softvér	Komplikované užívateľské rozhranie	Chyba pri používaní
Softvér	Nedostatok dokumentácie	Chyba pri používaní
Softvér	Nesprávne nastavenie parametrov	Chyba pri používaní
Softvér	Nesprávne dátumy	Chyba pri používaní
Softvér	Nedostatok identifikačných a autentifikačných mechanizmov (napr. autentifikácia používateľov)	Falšovanie práv
Softvér	Nechránené tabuľky hesiel	Falšovanie práv
Softvér	Slabá správa hesiel	Falšovanie práv
Softvér	Nepotrebné služby aktivované	Neoprávnené spracovanie údajov
Softvér	Nedospelý alebo nový softvér	Zlyhanie softvéru
Softvér	Nejasné alebo neúplné špecifikácie pre vývojárov	Zlyhanie softvéru
Softvér	Nedostatok efektívnej kontroly zmien	Zlyhanie softvéru
Softvér	Nekontrolované sťahovanie a používanie softvéru	Manipulácia so softvérom
Softvér	Nedostatok záložných kópií	Manipulácia so softvérom
Softvér	Nedostatočná fyzická ochrana budovy, dverí a okien	Krádež médií alebo dokumentov
Sieť	Nedostatočné vypracovanie manažérskych správ	Neoprávnené používanie zariadenia
Sieť	Nedostatok dôkazu o zaslaní alebo prijatí správy	Odoprenie akcií
Sieť	Nezabezpečené komunikačné linky	Odpočúvanie
Sieť	Nezabezpečená citlivá komunikácia	Odpočúvanie
Sieť	Zlá spoločná kabeláž	Zlyhanie telekomunikačného zariadenia
Sieť	Jediné miesto zlyhania	Zlyhanie telekomunikačného zariadenia
Sieť	Slabá sieťová architektúra	Vzdialené špehovanie
Sieť	Prenos hesiel v nezašifrovanej podobe	Vzdialené špehovanie
Sieť	Nedostatočné riadenie siete	Presýtenie informačného systému
Sieť	Nezabezpečené verejné sieťové pripojenia	Neoprávnené používanie zariadenia
Personál	Nedostatok personálu	Narušenie dostupnosti personálu
Personál	Nedostatočné náborové postupy	Zničenie zariadenia alebo médií
Personál	Nedostatočné školenie o bezpečnosti	Chyba pri používaní
Personál	Nesprávne používanie softvéru a hardvéru	Chyba pri používaní
Personál	Nedostatok povedomia o bezpečnosti	Chyba pri používaní
Personál	Nedostatok monitorovacích mechanizmov	Neoprávnené spracovanie údajov
Personál	Nezabezpečená práca externých alebo upratovacích pracovníkov	Krádež médií alebo dokumentov
Personál	Nedostatok pravidiel na správne používanie komunikačných médií a zasielania správ	Neoprávnené používanie zariadenia
Sídlo	Nedostatočné alebo neopatrné používanie fyzického prístupu k budovám a miestnostiam	Zničenie zariadenia alebo médií
Sídlo	Lokalita v oblasti náchylnej na povodne	Povodeň
Sídlo	Nestabilná sieť elektrickej energie	Strata dodávky energie
Sídlo	Nedostatok fyzickej ochrany budovy, dverí a okien	Krádež zariadenia
Organizácia	Nedostatok formálneho postupu pre registráciu a zrušenie registrácie používateľov	Zneužitie práv
Organizácia	Nedostatok formálneho procesu na preskúmanie prístupových práv (dohľad)	Zneužitie práv
Organizácia	Nedostatok alebo nedostatočné ustanovenia (týkajúce sa bezpečnosti) v zmluvách so zákazníkmi a/alebo tretími stranami	Zneužitie práv
Organizácia	Nedostatok postupu monitorovania zariadení na spracovanie informácií	Zneužitie práv
Organizácia	Nedostatok pravidelných auditov	Zneužitie práv
Organizácia	Nedostatok postupov identifikácie a hodnotenia rizík	Zneužitie práv
Organizácia	Nedostatok záznamov o chybách v administrátorských a operátorských logoch	Zneužitie práv
Organizácia	Nedostatočná odozva na údržbu služieb	Narušenie udržateľnosti informačného systému
Organizácia	Nedostatok SLA (Service Level Agreement)	Narušenie udržateľnosti informačného systému
Organizácia	Nedostatok kontroly zmien	Narušenie udržateľnosti informačného systému
Organizácia	Nedostatok procedúr pre kontrolu ISMS dokumentácie	Poškodenie údajov
Organizácia	Nedostatok formálnych postupov pre monitorovanie ISMS záznamov	Poškodenie údajov
Organizácia	Nedostatok formálnych procesov pre autorizáciu verejne dostupných informácií	Údaje z nedôveryhodných zdrojov
Organizácia	Nedostatok zodpovedností za informačnú bezpečnosť	Odoprenie akcií
Organizácia	Nedostatok plánov kontinuity	Zlyhanie zariadenia
Organizácia	Nedostatok politiky pre používanie e-mailov	Chyba pri používaní
Organizácia	Nedostatok postupov pre zavádzanie softvéru do prevádzkových systémov	Chyba pri používaní
Organizácia	Nedostatok záznamov v administrátorských a operátorských logoch	Chyba pri používaní
Organizácia	Nedostatok postupov pre prácu s utajovanými informáciami	Chyba pri používaní
Organizácia	Nedostatok zodpovedností za informačnú bezpečnosť v pracovných náplniach	Chyba pri používaní
Organizácia	Nedostatočné ustanovenia (o bezpečnosti) v zmluvách so zamestnancami	Neoprávnené spracovanie údajov
Organizácia	Nedostatok definovaných disciplinárnych postupov v prípade incidentu informačnej bezpečnosti	Krádež zariadenia
Organizácia	Nedostatok politiky pre používanie mobilných zariadení	Krádež zariadenia
Organizácia	Nedostatok kontroly nad majetkom mimo priestorov spoločnosti	Krádež zariadenia
Organizácia	Nedostatok politiky „čistý stôl a čistá obrazovka“	Krádež médií alebo dokumentov
Organizácia	Nedostatok autorizácie pre informačné spracovacie zariadenia	Krádež médií alebo dokumentov
Organizácia	Nedostatok stanovených mechanizmov monitorovania bezpečnostných incidentov	Krádež médií alebo dokumentov
Organizácia	Nedostatok pravidelných manažérskych prehliadok	Neoprávnené používanie zariadenia
Organizácia	Nedostatok postupov na hlásenie bezpečnostných nedostatkov	Neoprávnené používanie zariadenia
Organizácia	Nedostatok postupov na zabezpečenie zhody s právami duševného vlastníctva	Používanie falšovaného alebo kopírovaného softvéru

## Rizika
ID	Dotknuté aktíva	Hodnota aktíva	Názov rizika	Opis rizika	Popis hrozby	Popis zraniteľnosti	Pravdepodobnosť (pred mitigáciou)	Následok (pred mitigáciou)	Úroveň závažnosti rizika (pred mitigáciou)	Navrhované opatrenia	Pravdepodobnosť (po mitigácii)	Následok (po mitigácii)	Úroveň závažnosti rizika (po mitigácii)
1	Server	200000	Nejasná fyzická bezpečnosť	Politika je v rozpore sama so sebou, keďže úvod tvrdí, že neexistuje fyzické sídlo, ale ďalšie kapitoly popisujú fyzické bezpečnostné opatrenia. To vedie k nejasnostiam a pravdepodobne k nedostatočnej ochrane serverov.	Neoprávnený vstup do priestorov	Nedostatočná fyzická ochrana budovy, dverí a okien	Vysoká	Katastrofický	Veľmi vysoké	Vyjasniť a zdokumentovať skutočné fyzické umiestnenie aktív a zaviesť auditovateľné bezpečnostné opatrenia v súlade s ISO 27001.	Veľmi nízka	Závažný	Nízke
2	Router	5000	Nedostatočná ochrana sieťovej infraštruktúry	Vzhľadom na nejasnosti ohľadom fyzického sídla je pravdepodobné, že sieťové zariadenia ako routre nie sú adekvátne chránené pred neoprávneným fyzickým prístupom.	Manipulácia s hardvérom	Nedostatočná fyzická ochrana budovy, dverí a okien	Vysoká	Závažný	Vysoké	Zabezpečiť sieťové zariadenia v uzamykateľných rackoch v kontrolovanom prostredí.	Nízka	Stredný	Stredné
3	Budovy	2000000	Riziko z neexistujúceho alebo nezabezpečeného sídla	Politika popiera existenciu sídla, čo znemožňuje ochranu pred fyzickými a environmentálnymi hrozbami.	Oheň	Lokalita v oblasti náchylnej na povodne	Vysoká	Katastrofický	Veľmi vysoké	Zriadiť oficiálne, bezpečné sídlo alebo využívať certifikované datacentrum pre kľúčovú infraštruktúru.	Veľmi nízka	Stredný	Nízke
4	Server	200000	Nechránené interné servery pred malvérom	Politika uvádza, že antivírusová ochrana sa vzťahuje len na servery spracúvajúce dáta od klientov, čo ponecháva interné systémy zraniteľné.	Odosielanie alebo distribúcia malvéru	Nedostatok politiky pre používanie mobilných zariadení	Vysoká	Závažný	Vysoké	Implementovať komplexnú antivírusovú ochranu na všetky servery a koncové body v sieti.	Veľmi nízka	Stredný	Nízke
5	Počítač používaný ako pracovná stanica	1500	Infekcia pracovných staníc malvérom	Ak interné servery nie sú chránené, môžu sa stať zdrojom malvéru pre pracovné stanice pripojené v sieti.	Odosielanie alebo distribúcia malvéru	Nesprávne používanie softvéru a hardvéru	Stredná	Závažný	Vysoké	Rozšíriť politiku ochrany pred malvérom na všetky aktíva v sieti a pravidelne školiť používateľov.	Nízka	Malý	Nízke
6	Špecifická podniková aplikácia	100000	Neobmedzený prístup k systémom	V politike sa uvádza, že používatelia nemajú obmedzenia na pripojenie k informačným systémom, čo je v rozpore s princípom najnižších privilégií.	Zneužitie práv alebo povolení	Nesprávne priradenie prístupových práv	Vysoká	Závažný	Vysoké	Zaviesť politiku riadenia prístupu založenú na rolách (RBAC) a princípe "need-to-know".	Nízka	Stredný	Stredné
7	Softvér na správu databáz	5000	Neoprávnený prístup k databázam	Neobmedzený prístup k sieti môže viesť k neautorizovanému prístupu k databázovým systémom zo strany zamestnancov, ktorí na to nemajú oprávnenie.	Neoprávnené spracúvanie osobných údajov	Nedostatok identifikačných a autentifikačných mechanizmov (napr. autentifikácia používateľov)	Vysoká	Katastrofický	Veľmi vysoké	Implementovať granulárne riadenie prístupu na úrovni databáz a sieťovú segmentáciu.	Nízka	Stredný	Stredné
8	Používatelia	50000	Únik citlivých informácií kvôli slabej politike čistého stola	Politika čistého stola je definovaná veľmi povrchne, zameriava sa len na uzamykanie PC a nerieši fyzické dokumenty.	Krádež médií alebo dokumentov	Nedostatok politiky „čistý stôl a čistá obrazovka“	Stredná	Stredný	Stredné	Vytvoriť a presadzovať detailnú politiku čistého stola a obrazovky vrátane pravidelných kontrol.	Nízka	Malý	Nízke
9	Kancelárie	100000	Krádež dokumentov z pracoviska	Nedostatočná politika čistého stola zvyšuje riziko, že citlivé dokumenty ostanú na stoloch a môžu byť odcudzené.	Krádež médií alebo dokumentov	Nezabezpečená práca externých alebo upratovacích pracovníkov	Stredná	Stredný	Stredné	Zaviesť uzamykateľné skrinky pre všetkých zamestnancov a vyžadovať ukladanie dokumentov po pracovnej dobe.	Nízka	Malý	Nízke
10	Vedenie organizácie	1500000	Nereagovanie na nové hrozby	V politike chýba proces pre aktívny zber a analýzu informácií o nových hrozbách (threat intelligence).	Sociálne inžinierstvo	Nedostatok povedomia o bezpečnosti	Stredná	Závažný	Vysoké	Zaviesť proces pre zber, analýzu a distribúciu informácií o hrozbách z relevantných zdrojov (napr. CSIRT, fóra).	Nízka	Stredný	Stredné
11	Špecifická podniková aplikácia	100000	Nedostupnosť služieb z dôvodu preťaženia	Chýba proces kapacitného manažmentu, čo môže viesť k preťaženiu systémov a výpadku služieb.	Odmietnutie služby	Nedostatok pravidelných manažérskych prehliadok	Stredná	Závažný	Vysoké	Implementovať monitoring výkonu a kapacity kľúčových systémov s plánovaním budúcich potrieb.	Nízka	Malý	Nízke
12	Server	200000	Výpadok služby kvôli nedostatočnej kapacite	Bez plánovania kapacity môže serveru dôjsť diskový priestor, pamäť alebo výpočtový výkon, čo spôsobí nedostupnosť.	Odmietnutie služby	Slabá sieťová architektúra	Stredná	Závažný	Vysoké	Zaviesť pravidelné revízie kapacity a automatizované varovania pri dosahovaní limitov.	Nízka	Malý	Nízke
13	Router	5000	Problémy s vyšetrovaním incidentov	V politike chýba požiadavka na synchronizáciu času, čo znemožňuje koreláciu logov z rôznych systémov pri analýze bezpečnostných incidentov.	Popretie	Nedostatok audítorského záznamu	Vysoká	Stredný	Vysoké	Implementovať NTP a zabezpečiť synchronizáciu času na všetkých systémoch a zariadeniach v sieti.	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
14	Switch	5000	Nekonzistentné logy	Bez synchronizácie času sú časové značky v logoch nepresné, čo sťažuje rekonštrukciu udalostí.	Manipulácia so softvérom	Nedostatok záznamov o chybách v administrátorských a operátorských logoch	Vysoká	Stredný	Vysoké	Vynútiť politiku synchronizácie času prostredníctvom centrálnej správy.	Veľmi nízka	Zanedbateľný	Veľmi nízke
15	Špecifická podniková aplikácia	100000	Nekontrolované bezpečnostné riziká od dodávateľov	Politika je slabá v oblasti pravidelného monitorovania a hodnotenia bezpečnostných praktík dodávateľov.	Zlyhanie poskytovateľov služieb	Nedostatočné ustanovenia (o bezpečnosti) v zmluvách so zamestnancami	Stredná	Závažný	Vysoké	Zaviesť proces pravidelného auditu a hodnotenia bezpečnosti kľúčových dodávateľov.	Nízka	Stredný	Stredné
16	Vedenie organizácie	1500000	Zastaraný a neefektívny systém riadenia bezpečnosti	Chýba požiadavka na nezávislé preverenie ISMS, čo môže viesť k prehliadaniu nedostatkov a postupnej degradácii bezpečnosti.	Porušenie interných riadiacich aktov	Nedostatok pravidelných auditov	Stredná	Závažný	Vysoké	Naplánovať a vykonávať pravidelné nezávislé audity ISMS (interné alebo externé).	Nízka	Malý	Nízke
17	Špecifická podniková aplikácia	100000	Nedostupnosť systémov pri havárii	Politika nerieši detailne kontinuitu činností a pripravenosť IT na mimoriadne udalosti.	Veľká nehoda	Nedostatok plánov kontinuity	Stredná	Katastrofický	Vysoké	Vypracovať a pravidelne testovať plány kontinuity činností (BCP) a obnovy po havárii (DRP).	Nízka	Stredný	Stredné
18	Server	200000	Strata dát pri výpadku	Absencia detailného a testovaného plánu obnovy po havárii zvyšuje riziko trvalej straty dát.	Zničenie zariadenia, alebo médií	Nedostatok záložných kópií	Stredná	Katastrofický	Vysoké	Implementovať a pravidelne testovať zálohovanie a obnovu kľúčových systémov.	Nízka	Stredný	Stredné
19	Vývojári aplikácií	80000	Riziko podvodu alebo neoprávnenej zmeny	Chýba explicitná politika na segregáciu konfliktných povinností, čo v malom tíme môže viesť k tomu, že jedna osoba má príliš veľa právomocí (napr. vývoj aj nasadenie).	Zneužitie práv alebo povolení	Nedostatok formálneho postupu pre registráciu a zrušenie registrácie používateľov	Stredná	Závažný	Vysoké	Definovať a implementovať politiku segregácie povinností, kde je to možné, a zaviesť kompenzačné kontroly (napr. 'four-eyes principle').	Nízka	Stredný	Stredné
20	Systémový administrátor	90000	Zneužitie administrátorských práv	Nedostatočná segregácia povinností umožňuje administrátorovi vykonávať zmeny bez kontroly, čo zvyšuje riziko úmyselnej alebo neúmyselnej škody.	Falšovanie práv alebo povolení	Nedostatok záznamov v administrátorských a operátorských logoch	Stredná	Závažný	Vysoké	Implementovať systém správy privilegovaných účtov (PAM) a vyžadovať schvaľovanie pre kritické operácie.	Nízka	Stredný	Stredné
21	Prevádzkový/údržbový personál	60000	Chybovosť prevádzky kvôli chýbajúcej dokumentácii	Politika nevyžaduje, aby boli všetky prevádzkové postupy zdokumentované, čo môže viesť k chybám a nekonzistentnosti.	Chyba pri používaní	Nedostatok dokumentácie	Stredná	Stredný	Stredné	Zaviesť politiku vyžadujúcu zdokumentovanie všetkých kľúčových prevádzkových postupov a ich dostupnosť pre relevantný personál.	Nízka	Malý	Nízke
22	Špecifická podniková aplikácia	100000	Únik citlivých dát prostredníctvom sietí	V politike chýbajú špecifické opatrenia na prevenciu úniku dát (DLP), napr. monitorovanie odchádzajúcej komunikácie.	Zverejňovanie informácií	Nedostatok politiky pre používanie e-mailov	Stredná	Závažný	Vysoké	Implementovať riešenie na prevenciu úniku dát (DLP) na sieťovej a koncovej úrovni.	Nízka	Stredný	Stredné
23	Dátové médium	500	Neoprávnená obnova zmazaných dát	Politika nerieši bezpečné mazanie dát zo systémov a médií, ktoré už nie sú potrebné, čo vytvára riziko ich obnovy.	Zber recyklovaných alebo vyradených médií	Likvidácia alebo opätovné používanie úložných médií bez riadneho vymazania	Stredná	Stredný	Stredné	Definovať a implementovať štandardy pre bezpečné mazanie dát podľa ich klasifikácie.	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
24	Pevné zariadenie	1000	Zvyškové dáta na vyradenom hardvéri	Chýbajúci proces bezpečného mazania dát pred vyradením zariadenia môže viesť k úniku informácií.	Zber recyklovaných alebo vyradených médií	Nedbalosť pri likvidácii	Stredná	Závažný	Vysoké	Zaviesť povinný proces bezpečného vymazania alebo fyzického zničenia médií pred vyradením zariadenia.	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
25	Vedenie organizácie	1500000	Nechránené záznamy a dokumentácia	Chýba špecifická politika na ochranu záznamov (napr. logy, zmluvy, HR dokumenty) pred stratou, falšovaním a neoprávneným prístupom.	Poškodenie údajov	Nedostatok procedúr pre kontrolu ISMS dokumentácie	Stredná	Stredný	Stredné	Vytvoriť politiku na správu a ochranu záznamov počas celého ich životného cyklu.	Nízka	Malý	Nízke
26	Domovy zamestnancov	0	Nebezpečné pracovné prostredie pri práci na diaľku	Politika VPN nerieši komplexne riziká práce na diaľku, ako je nezabezpečená domáca Wi-Fi sieť alebo fyzická bezpečnosť zariadenia.	Odpočúvanie	Nedostatok kontroly nad majetkom mimo priestorov spoločnosti	Stredná	Stredný	Stredné	Vytvoriť detailnú politiku pre prácu na diaľku, ktorá zahŕňa požiadavky na domáce prostredie a správanie používateľov.	Nízka	Malý	Nízke
27	Notebook	1200	Krádež notebooku pri práci na diaľku	Absencia špecifických pravidiel pre prácu na diaľku zvyšuje riziko krádeže alebo straty zariadenia mimo chránených priestorov.	Krádež zariadenia	Nedostatok politiky pre používanie mobilných zariadení	Stredná	Stredný	Stredné	Vyžadovať šifrovanie diskov na všetkých prenosných zariadeniach a školiť zamestnancov o fyzickej bezpečnosti.	Nízka	Malý	Nízke
28	Vedenie organizácie	1500000	Prehliadanie nových bezpečnostných trendov a hrozieb	Politika nespomína aktívny kontakt s bezpečnostnými fórami a záujmovými skupinami, čo obmedzuje prístup k novým poznatkom.	Sociálne inžinierstvo	Nedostatok povedomia o bezpečnosti	Nízka	Stredný	Stredné	Podporovať členstvo a účasť bezpečnostného personálu v relevantných odborných a záujmových skupinách.	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
29	Špecifická podniková aplikácia	100000	Zneužitie neopravených zraniteľností	Hoci sa spomína OpenVAS, chýba formálny proces riadenia technických zraniteľností (hodnotenie, prioritizácia, sledovanie nápravy).	Manipulácia so softvérom	Známe chyby v softvéri	Vysoká	Závažný	Vysoké	Implementovať komplexný proces riadenia zraniteľností vrátane definovaných SLA pre ich opravu.	Nízka	Stredný	Stredné
30	Operačný systém	2000	Kompromitácia servera cez známu zraniteľnosť	Neexistencia formálneho procesu riadenia zraniteľností znamená, že kritické záplaty nemusia byť aplikované včas.	Odosielanie alebo distribúcia malvéru	Nedospelý alebo nový softvér	Vysoká	Katastrofický	Veľmi vysoké	Zaviesť politiku patch managementu s jasne definovanými časmi na aplikáciu bezpečnostných aktualizácií.	Nízka	Stredný	Stredné
31	Elektronická pošta	10000	Nebezpečné používanie šifrovania	Politika nariaďuje šifrovanie, ale nedefinuje pravidlá pre správu kľúčov a výber algoritmov, čo môže viesť k slabej implementácii.	Odpočúvanie	Nezabezpečená citlivá komunikácia	Stredná	Stredný	Stredné	Vytvoriť a presadzovať politiku používania kryptografie, vrátane štandardov pre správu kľúčov.	Nízka	Malý	Nízke
32	Hardvér	1000	Fyzické poškodenie zariadenia v dôsledku environmentálnych hrozieb	Nejasná politika fyzickej bezpečnosti znamená, že zariadenia nemusia byť chránené pred environmentálnymi hrozbami ako voda alebo oheň.	Voda	Citlivosť na vlhkosť, prach, znečistenie	Stredná	Závažný	Vysoké	Umiestniť kritickú infraštruktúru do certifikovaného datacentra s environmentálnymi kontrolami.	Veľmi nízka	Stredný	Nízke
33	Softvér	100000	Nekonzistentná konfigurácia systémov	Chýba proces správy konfigurácií, čo vedie k "driftu" a nekonzistentným bezpečnostným nastaveniam naprieč systémami.	Chyba pri používaní	Nedostatok efektívnej kontroly zmien konfigurácie	Stredná	Stredný	Stredné	Implementovať nástroje na správu konfigurácií (napr. Ansible, Puppet) a definovať bezpečné základné konfigurácie (baselines).	Nízka	Malý	Nízke
34	Sieť	50000	Neautorizovaný prístup do siete	Nedostatočná fyzická ochrana môže umožniť útočníkovi pripojiť sa priamo do internej siete.	Prístup neoprávneného používateľa k sieti	Nedostatočná fyzická ochrana budovy, dverí a okien	Stredná	Závažný	Vysoké	Implementovať sieťovú kontrolu prístupu (NAC) 802.1X na všetkých portoch.	Nízka	Stredný	Stredné
35	Personál	50000	Nízke bezpečnostné povedomie zamestnancov	Politika zmieňuje e-learning, ale nie je jasný rozsah a pravidelnosť, čo môže viesť k nízkemu povedomiu.	Sociálne inžinierstvo	Nedostatok povedomia o bezpečnosti	Vysoká	Stredný	Vysoké	Zaviesť komplexný a priebežný program zvyšovania bezpečnostného povedomia vrátane simulovaných phishingových testov.	Stredná	Stredný	Stredné
36	Projektový manažment	80000	Bezpečnosť ako dodatočná myšlienka v projektoch	Hoci je spomenutá, integrácia bezpečnosti do projektového manažmentu nie je detailne popísaná, čo môže viesť k zanedbaniu bezpečnostných požiadaviek.	Chybné plánovanie a nedostatky v adaptácii	Nejasné alebo neúplné špecifikácie pre vývojárov	Stredná	Stredný	Stredné	Povinne integrovať bezpečnostné aktivity (napr. threat modeling) do každej fázy životného cyklu projektu.	Nízka	Malý	Nízke
37	Dátové médium	500	Nesprávna likvidácia médií	Proces likvidácie je outsourcovaný, ale politika nešpecifikuje požiadavky na certifikáciu alebo audit partnera.	Zber recyklovaných alebo vyradených médií	Nedbalosť pri likvidácii	Nízka	Závažný	Stredné	Vyžadovať od partnera na likvidáciu médií certifikát o zničení a pravidelne overovať jeho postupy.	Veľmi nízka	Stredný	Nízke
38	Účetný softvér	50000	Finančný podvod	Nedostatočná segregácia povinností a slabé logovanie môže umožniť zamestnancovi vykonať a zakryť podvodné transakcie.	Zneužitie práv alebo povolení	Nedostatok monitorovacích mechanizmov	Nízka	Katastrofický	Stredné	Implementovať princíp štyroch očí pre kritické finančné operácie a zabezpečiť nemennosť účtovných záznamov.	Veľmi nízka	Závažný	Nízke
39	Elektrická energia	20000	Výpadok kritických systémov pri strate napájania	Politika sa spolieha na prevádzkovateľa budovy, ale nešpecifikuje vlastné požiadavky na záložné napájanie (UPS, generátor).	Strata napájania	Nestabilná sieť elektrickej energie	Nízka	Katastrofický	Stredné	Inštalovať UPS pre kritickú infraštruktúru a zvážiť dieselový generátor alebo redundantné napájanie z dvoch vetiev.	Veľmi nízka	Stredný	Nízke
40	Klimatizácia	15000	Prehriatie a zlyhanie serverov	Podobne ako pri napájaní, spoliehanie sa na prevádzkovateľa budovy bez vlastných SLA a monitoringu je rizikové.	Porucha chladiaceho alebo ventilačného systému	Nedostatok pravidelného plánu výmeny	Nízka	Závažný	Stredné	Implementovať vlastný monitoring teploty a vlhkosti v serverovni s automatickými výstrahami.	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
41	Telekomunikačné služby	25000	Strata konektivity	Politika nerieši redundanciu internetového pripojenia.	Porucha telekomunikačnej siete	Jediné miesto zlyhania	Stredná	Závažný	Vysoké	Zabezpečiť záložné internetové pripojenie od iného poskytovateľa s automatickým failoverom.	Nízka	Malý	Nízke
42	PDA	200000000	Strata dát z mobilného zariadenia	Politika pre mobilné zariadenia je základná a nemusí pokrývať všetky typy zariadení a rizík spojených s ich používaním.	Krádež zariadenia	Nedostatok politiky pre používanie mobilných zariadení	Stredná	Stredný	Stredné	Implementovať riešenie Mobile Device Management (MDM) na presadenie bezpečnostných politík na všetkých mobilných zariadeniach.	Nízka	Malý	Nízke
43	Vývojári aplikácií	80000	Zavedenie zraniteľností do kódu	Politika spomína SonarCube, ale nie povinné školenia vývojárov v oblasti bezpečného kódovania.	Manipulácia so softvérom	Nedostatok školenie o bezpečnosti	Stredná	Závažný	Vysoké	Zaviesť pravidelné a povinné školenia o bezpečnom kódovaní (napr. podľa OWASP) pre všetkých vývojárov.	Nízka	Stredný	Stredné
44	Softvér na správu databáz	5000	Neoprávnená eskalácia privilégií v databáze	Slabá správa prístupových práv a chýbajúci audit môžu umožniť používateľovi získať vyššie oprávnenia.	Falšovanie práv alebo povolení	Nesprávne priradenie prístupových práv	Stredná	Závažný	Vysoké	Pravidelne revidovať databázové oprávnenia a implementovať monitoring prístupu k citlivým tabuľkám.	Nízka	Stredný	Stredné
45	Periférne zariadenia	500	Únik dát cez nezabezpečenú tlačiareň	Tlačiarne v sieti môžu mať nechránené úložisko alebo konfiguračné rozhranie, čo predstavuje riziko.	Odpočúvanie	Nepotrebné služby aktivované	Nízka	Stredný	Stredné	Zahrnúť sieťové tlačiarne a multifunkčné zariadenia do procesu správy zraniteľností a vytvrdenia konfigurácie.	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
46	Dochádzkový systém	10000	Sfalšovanie dochádzky	Ak systém nie je dostatočne zabezpečený, zamestnanec môže manipulovať so záznamami o dochádzke.	Manipulácia so softvérom	Slabá správa hesiel	Nízka	Malý	Nízke	Zabezpečiť integritu dát v dochádzkovom systéme a obmedziť prístup na úpravu záznamov.	Veľmi nízka	Zanedbateľný	Veľmi nízke
47	Aplikácia na monitorovanie	20000	Sfalšovanie logov na zakrytie stôp	Ak monitorovací systém nie je chránený pred neoprávneným prístupom, útočník môže zmazať alebo zmeniť logy.	Popretie	Nedostatok audítorského záznamu	Stredná	Závažný	Vysoké	Odosielať logy v reálnom čase na centrálny, zabezpečený a nemenný (write-once) log server.	Nízka	Stredný	Stredné
48	Organizačná štruktúra	50000	Paralýza rozhodovania v prípade incidentu	Role a zodpovednosti pre riadenie incidentov sú definované, ale nemusia byť dostatočne precvičené.	Chybné plánovanie a nedostatky v adaptácii	Nedostatok povedomia o bezpečnosti	Nízka	Stredný	Stredné	Pravidelne vykonávať cvičenia a simulácie riešenia bezpečnostných incidentov (table-top exercises).	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
49	Právne oddelenie	100000	Porušenie zákonov a regulácií	Spoločnosť operuje v šedej zóne ('bez regulácie'), ale spomína GDPR a PSD2. Tento rozpor môže viesť k neplneniu zákonných požiadaviek.	Porušenie zákonov alebo nariadení	Nedostatok postupov na zabezpečenie zhody s právami duševného vlastníctva	Vysoká	Závažný	Vysoké	Vykonanie právnej analýzy na identifikáciu všetkých relevantných zákonov a regulácií a zavedenie procesu na zabezpečenie súladu.	Stredná	Stredný	Stredné
50	Finančný manažér	120000	Neefektívne investície do bezpečnosti	Chýba formalizovaný proces hodnotenia rizík pre všetky nové projekty, čo môže viesť k nesprávnej alokácii rozpočtu na bezpečnosť.	Chybný rozpočet	Nedostatok postupov identifikácie a hodnotenia rizík	Stredná	Stredný	Stredné	Zaviesť povinné hodnotenie bezpečnostných rizík ako súčasť každého investičného a projektového rozhodovania.	Nízka	Malý	Nízke
51	Server	200000	Inštalácia neautorizovaného softvéru na server	Politika zakazuje inštaláciu neautorizovaného softvéru používateľom, ale nie je jasné, ako sa to kontroluje na serveroch.	Manipulácia so softvérom	Nekontrolované sťahovanie a používanie softvéru	Nízka	Závažný	Stredné	Implementovať technické kontroly na serveroch, ako je aplikačný whitelisting, aby sa zabránilo spúšťaniu neschváleného softvéru.	Veľmi nízka	Stredný	Nízke
52	Počítač používaný ako pracovná stanica	1500	Používanie slabých hesiel	Politika síce vyžaduje 12 znakov, ale spolieha sa na používanie aplikácie Keepass používateľmi, technické vynútenie zložitosti nie je spomenuté.	Krádež identity	Slabá správa hesiel	Stredná	Stredný	Stredné	Technicky vynútiť politiku zložitosti hesiel prostredníctvom Active Directory alebo ekvivalentného systému.	Nízka	Stredný	Stredné
53	Elektronická pošta	10000	Úspešný phishingový útok	Nedostatočné a nepravidelné školenia zvyšujú pravdepodobnosť, že zamestnanec klikne na phishingový email a odhalí svoje prihlasovacie údaje.	Sociálne inžinierstvo	Nedostatok povedomia o bezpečnosti	Vysoká	Závažný	Vysoké	Implementovať pravidelné simulované phishingové kampane a cielené doškolovanie pre neúspešných používateľov.	Stredná	Stredný	Stredné
54	Bezdrôtové protokoly (napr. WiFi 802.11)	5000	Neoprávnený prístup do firemnej siete cez Wi-Fi	Politika spomína Captive Portal pre registráciu zariadení, ale nešpecifikuje typ šifrovania a autentifikácie (napr. WPA2/3-Enterprise).	Prístup neoprávneného používateľa k sieti	Nezabezpečené verejné sieťové pripojenia	Stredná	Stredný	Stredné	Zabezpečiť Wi-Fi sieť pomocou WPA3-Enterprise s autentifikáciou cez RADIUS server.	Nízka	Malý	Nízke
55	Verejná telefónna sieť (PSTN)	2000	Odpočúvanie hovorov	Zamestnanci môžu cez telefón preberať citlivé informácie bez toho, aby si uvedomovali riziká odpočúvania.	Odpočúvanie	Nedostatok pravidiel na správne používanie komunikačných médií a zasielania správ	Nízka	Stredný	Stredné	Školiť zamestnancov o rizikách zdieľania citlivých informácií cez nezabezpečené kanály, vrátane tradičných telefónnych liniek.	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
56	Softvér	100000	Strata integrity zdrojového kódu	Prístup k zdrojovému kódu je síce riadený, ale nie je spomenutá ochrana integrity, napr. podpisovanie commitov.	Manipulácia so softvérom	Nedostatok efektívnej kontroly zmien	Nízka	Závažný	Stredné	Implementovať povinné podpisovanie kódu (code signing) pre všetky produkčné verzie a GPG podpisovanie commitov vo verzovacom systéme.	Veľmi nízka	Stredný	Nízke
57	Vývojári aplikácií	80000	Únik zdrojového kódu	Neexistuje explicitná DLP politika, čo zvyšuje riziko, že vývojár (úmyselne alebo neúmyselne) vynesie zdrojový kód mimo spoločnosti.	Podvodné kopírovanie softvéru	Nedostatok kontroly nad majetkom mimo priestorov spoločnosti	Nízka	Katastrofický	Stredné	Implementovať DLP a monitorovanie aktivity na koncových bodoch vývojárov, obmedziť používanie externých médií.	Veľmi nízka	Závažný	Nízke
58	Testovacie prostredie	30000	Narušenie bezpečnosti cez testovacie prostredie	Politika síce oddeľuje prostredia, ale nešpecifikuje, či sú bezpečnostné opatrenia v testovacom prostredí na rovnakej úrovni ako v produkčnom.	Manipulácia so softvérom	Žiadne alebo nedostatočné testovanie softvéru	Stredná	Stredný	Stredné	Aplikovať na testovacie a vývojové prostredia primerané bezpečnostné kontroly, najmä ak sú prepojené s produkciou.	Nízka	Malý	Nízke
59	Vedenie organizácie	1500000	Strata reputácie v dôsledku bezpečnostného incidentu	Slabiny v rôznych oblastiach (fyzická bezpečnosť, malware, prístupy) môžu viesť k incidentu, ktorý poškodí meno banky, aj keď je 'bez záruky'.	Poškodenie reputácie	Nedostatok pravidelných auditov	Stredná	Závažný	Vysoké	Komplexné posilnenie ISMS podľa ISO 27001 na zníženie pravdepodobnosti incidentu.	Nízka	Stredný	Stredné
60	Špecifická podniková aplikácia	100000	Neoprávnené zverejnenie dát klientov	Kombinácia neobmedzeného prístupu k systémom a chýbajúcej DLP politiky vytvára vysoké riziko úniku klientskych dát.	Neoprávnené spracúvanie osobných údajov	Nedostatok formálnych procesov pre autorizáciu verejne dostupných informácií	Vysoká	Katastrofický	Veľmi vysoké	Implementovať RBAC, DLP a monitoring prístupu k citlivým dátam.	Stredná	Závažný	Vysoké
61	Server	200000	Zničenie servera v dôsledku požiaru	Nejasná fyzická bezpečnosť znamená, že protipožiarne systémy nemusia existovať alebo byť funkčné.	Oheň	Nedostatok fyzickej ochrany budovy, dverí a okien	Nízka	Katastrofický	Stredné	Umiestniť servery do datacentra s automatickým hasiacim systémom a požiarnymi senzormi.	Veľmi nízka	Katastrofický	Stredné
62	Dátové médium	500	Zničenie záloh v dôsledku záplavy	Politika zálohovania definuje retenciu, ale nešpecifikuje off-site uloženie záloh, takže lokálna katastrofa môže zničiť originály aj zálohy.	Voda	Nechránené úložisko	Nízka	Katastrofický	Stredné	Implementovať pravidlo 3-2-1 pre zálohovanie: 3 kópie, 2 rôzne médiá, 1 kópia mimo lokality.	Veľmi nízka	Závažný	Nízke
63	Personál HR	70000	Únik osobných údajov zamestnancov	Neobmedzený prístup k systémom môže viesť k tomu, že k HR dátam pristupujú aj neoprávnené osoby.	Zverejňovanie informácií	Nesprávne priradenie prístupových práv	Stredná	Závažný	Vysoké	Aplikovať prísne riadenie prístupu na HR systémy a databázy.	Nízka	Stredný	Stredné
64	Router	5000	DoS útok na sieťovú infraštruktúru	Chýbajúci kapacitný manažment a slabá ochrana perimetra môže sieťové prvky vystaviť DoS útokom.	Odmietnutie služby	Slabá sieťová architektúra	Stredná	Stredný	Stredné	Implementovať ochranu proti DDoS útokom na úrovni ISP a konfigurovať rate limiting na sieťových zariadeniach.	Nízka	Malý	Nízke
65	Špecifická podniková aplikácia	100000	Zneužitie 'zero-day' zraniteľnosti	Absencia threat intelligence a proaktívneho monitoringu znižuje schopnosť reagovať na nové, neznáme hrozby.	Manipulácia so softvérom	Nedospelý alebo nový softvér	Nízka	Katastrofický	Stredné	Nasadiť pokročilé riešenia na detekciu hrozieb (EDR/XDR) a sledovať spravodajstvo o hrozbách.	Veľmi nízka	Katastrofický	Stredné
66	Používatelia	50000	Neohlásenie bezpečnostného incidentu	Politika síce definuje kanál na hlásenie, ale bez pravidelných školení a budovania kultúry si zamestnanci nemusia uvedomiť, čo je incident, alebo sa ho môžu báť nahlásiť.	Chyba pri používaní	Nedostatok postupov na hlásenie bezpečnostných nedostatkov	Stredná	Stredný	Stredné	Vytvoriť pozitívnu bezpečnostnú kultúru, kde je hlásenie incidentov podporované a nie trestané.	Nízka	Malý	Nízke
67	Systémový administrátor	90000	Neoprávnená zmena konfigurácie	Absencia formalizovaného a vynucovaného procesu change managementu pre všetky zmeny infraštruktúry.	Manipulácia s hardvérom	Nedostatok kontroly zmien	Stredná	Stredný	Stredné	Implementovať ITIL-based change management proces s povinným schvaľovaním a dokumentáciou všetkých zmien.	Nízka	Malý	Nízke
68	Notebook	1200	Infekcia ransomvérom	Kombinácia slabého povedomia používateľov a nedostatočnej ochrany interných serverov zvyšuje riziko úspešného ransomvérového útoku.	Odosielanie alebo distribúcia malvéru	Nedostatok školenie o bezpečnosti	Stredná	Závažný	Vysoké	Implementovať viacvrstvovú ochranu: EDR, segmentácia siete, nemenné zálohy a školenia.	Nízka	Stredný	Stredné
69	Softvér na správu databáz	5000	Poškodenie dát v databáze	Neobmedzený prístup a slabý audit umožňujú neoprávnenú alebo neúmyselnú modifikáciu kritických dát.	Poškodenie údajov	Nesprávne priradenie prístupových práv	Stredná	Závažný	Vysoké	Zaviesť prísne prístupové práva (napr. iba read-only kde je to možné) a zapnúť detailný audit prístupu k dátam.	Nízka	Stredný	Stredné
70	Domovy zamestnancov	0	Odpočúvanie komunikácie cez nezabezpečenú domácu sieť	Politika práce na diaľku nešpecifikuje požiadavky na zabezpečenie domácej siete zamestnanca.	Odpočúvanie	Nezabezpečené komunikačné linky	Stredná	Stredný	Stredné	Vyžadovať, aby sa firemné zariadenia pripájali cez VPN vždy, a poskytnúť zamestnancom návod na zabezpečenie ich domácich Wi-Fi sietí.	Nízka	Malý	Nízke
71	Špecifická podniková aplikácia	100000	Neplnenie požiadaviek GDPR	Politika zmieňuje GDPR, ale chýbajú procesy ako Data Protection Impact Assessment (DPIA) alebo správa žiadostí dotknutých osôb.	Porušenie zákonov alebo nariadení	Neoprávnené spracúvanie osobných údajov	Vysoká	Závažný	Vysoké	Vymenovať Data Protection Officera (DPO) a implementovať všetky procesy vyžadované GDPR.	Nízka	Stredný	Stredné
72	Marketingové oddelenie	60000	Poškodenie dobrého mena cez sociálne siete	Politika síce obmedzuje komunikáciu na marketing, ale chýbajú detailné pravidlá a schvaľovací proces pre príspevky.	Poškodenie reputácie	Nedostatok politiky pre používanie e-mailov	Nízka	Stredný	Stredné	Vytvoriť detailnú politiku pre komunikáciu na sociálnych sieťach vrátane schvaľovacieho workflow a krízového plánu.	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
73	Server	200000	Nesprávna reakcia na bezpečnostnú udalosť	Chýba synchronizácia času, čo sťažuje analýzu a môže viesť k nesprávnym záverom a neadekvátnej reakcii.	Chyba pri používaní	Nedostatok záznamov v administrátorských a operátorských logoch	Stredná	Stredný	Stredné	Zaviesť centrálnu a synchronizovanú správu logov (SIEM).	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
74	Periférne zariadenia	500	Útok cez USB zariadenie	Politika nerieši explicitne kontrolu používania vymeniteľných médií ako sú USB kľúče.	Odosielanie alebo distribúcia malvéru	Nekontrolované kopírovanie	Stredná	Stredný	Stredné	Technicky obmedziť používanie USB portov a vymeniteľných médií len na schválené a šifrované zariadenia.	Nízka	Malý	Nízke
75	Dodávateľ cloudových služieb	100000	Vendor lock-in pri cloudových službách	Organizácia využíva cloud, ale politika nerieši stratégiu pre prípadný odchod od poskytovateľa alebo jeho zlyhanie.	Zlyhanie poskytovateľov služieb	Nedostatok SLA (Service Level Agreement)	Nízka	Závažný	Stredné	Vytvoriť exit stratégiu pre každú kľúčovú cloudovú službu a preferovať multi-cloud alebo cloud-agnostic riešenia.	Veľmi nízka	Stredný	Nízke
76	Vedenie organizácie	1500000	Neschopnosť preukázať súlad (compliance)	Chýbajúce nezávislé audity a slabá dokumentácia niektorých procesov znemožňujú preukázať súlad s normami alebo reguláciami voči partnerom alebo úradom.	Porušenie zákonov alebo nariadení	Nedostatok pravidelných auditov	Stredná	Stredný	Stredné	Zaviesť program interného auditu a udržiavať komplexnú dokumentáciu ISMS.	Nízka	Malý	Nízke
77	Špecifická podniková aplikácia	100000	Narušenie súkromia používateľov (PII)	Politika nerieši techniky na ochranu súkromia, ako je anonymizácia alebo pseudonymizácia (data masking), najmä v neprodukčných prostrediach.	Neoprávnené spracúvanie osobných údajov	Nedostatok postupu monitorovania zariadení na spracovanie informácií	Stredná	Závažný	Vysoké	Implementovať techniky pseudonymizácie pre všetky osobné údaje používané vo vývojovom a testovacom prostredí.	Nízka	Stredný	Stredné
78	Hardvér	1000	Zlyhanie hardvéru v dôsledku nedostatočnej údržby	Politika nespomína proaktívnu údržbu hardvéru a plánovanú obmenu.	Porucha zariadenia alebo systému	Nedostatok pravidelného plánu výmeny	Nízka	Stredný	Stredné	Zaviesť plán preventívnej údržby a životného cyklu pre kľúčovú hardvérovú infraštruktúru.	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
79	Softvér	100000	Porušenie licencií na softvér	Chýba proces na správu softvérových licencií, čo môže viesť k právnym a finančným postihom.	Porušenie zákonov alebo nariadení	Nedostatok postupov na zabezpečenie zhody s právami duševného vlastníctva	Nízka	Stredný	Stredné	Implementovať proces a nástroj na správu softvérových aktív a licencií (SAM).	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
80	Cabling	2000	Fyzické poškodenie kabeláže	Vzhľadom na nejasnú fyzickú bezpečnosť nie je isté, či je kabeláž chránená pred poškodením alebo neoprávnenou manipuláciou.	Manipulácia s hardvérom	Zlá spoločná kabeláž	Nízka	Stredný	Stredné	Zabezpečiť, aby všetka kritická sieťová a napájacia kabeláž bola vedená v chránených trasách.	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
81	Switch	5000	Neautorizovaný odpočúvanie sieťovej prevádzky (sniffing)	Nedostatočná fyzická ochrana umožňuje útočníkovi pripojiť zariadenie na odpočúvanie siete priamo na switch.	Odpočúvanie	Nedostatočná fyzická ochrana budovy, dverí a okien	Nízka	Závažný	Stredné	Implementovať port security na switchoch a zabezpečiť fyzický prístup k sieťovým zariadeniam.	Veľmi nízka	Stredný	Nízke
82	Projektový manažment	80000	Nedostatočné testovanie bezpečnosti v projektoch	Hoci sa spomína penetračné testovanie, nie je to formalizované ako povinná brána (gate) pred každým nasadením do produkcie.	Chybné plánovanie a nedostatky v adaptácii	Žiadne alebo nedostatočné testovanie softvéru	Stredná	Stredný	Stredné	Formalizovať bezpečnostné testovanie ako povinnú súčasť 'Definition of Done' pre všetky zmeny.	Nízka	Malý	Nízke
83	Externý dodávateľ	50000	Únik dát cez dodávateľa	Politika nerieši detailne bezpečnostné požiadavky pre dodávateľský reťazec (supply chain), napr. požiadavky na ich vývojárov.	Zlyhanie poskytovateľov služieb	Nedostatok alebo nedostatočné ustanovenia (týkajúce sa bezpečnosti) v zmluvách so zákazníkmi	Stredná	Závažný	Vysoké	Zaviesť podrobné bezpečnostné dotazníky a zmluvné doložky pre všetkých dodávateľov s prístupom k dátam alebo systémom.	Nízka	Stredný	Stredné
84	Používatelia	50000	Nesprávne zaobchádzanie s klasifikovanými informáciami	Politika síce definuje klasifikáciu, ale chýbajú detailné postupy a školenia, ako s jednotlivými typmi informácií narábať v praxi.	Zverejňovanie informácií	Nedostatok postupu monitorovania zariadení na spracovanie informácií	Stredná	Stredný	Stredné	Vytvoriť a komunikovať detailné príručky pre zaobchádzanie s informáciami podľa ich klasifikácie.	Nízka	Malý	Nízke
85	Vedenie organizácie	1500000	Neukončenie prístupov po odchode zamestnanca	Proces offboardingu sa spolieha na nadriadeného, chýba kontrolný mechanizmus, ktorý by overil, že všetky prístupy boli skutočne odobraté.	Zneužitie práv alebo povolení	Nedostatok formálneho postupu pre registráciu a zrušenie registrácie používateľov	Stredná	Závažný	Vysoké	Implementovať automatizovaný offboarding proces prepojený s HR systémom a zaviesť pravidelnú kontrolu neaktívnych účtov.	Nízka	Stredný	Stredné
86	Server	200000	Nedostatočné logovanie udalostí	Politika spomína logovanie, ale nešpecifikuje, čo všetko sa má logovať a ako dlho sa logy majú uchovávať, čo sťažuje vyšetrovanie.	Popretie	Nedostatok audítorského záznamu	Stredná	Stredný	Stredné	Definovať politiku logovania, ktorá špecifikuje zdroje logov, typy udalostí, formát a dĺžku retencie.	Nízka	Malý	Nízke
87	Sieť	50000	Neschopnosť detegovať anomálie v sieti	Politika spomína monitoring, ale nie je jasné, či zahŕňa behaviorálnu analýzu na detekciu neobvyklých aktivít.	Vzdialené špehovanie	Nedostatok monitorovacích mechanizmov	Stredná	Stredný	Stredné	Nasadiť nástroje na analýzu sieťovej prevádzky (NTA) na detekciu anomálií a potenciálnych hrozieb.	Nízka	Malý	Nízke
88	Špecifická podniková aplikácia	100000	Používanie zastaraných kryptografických algoritmov	Chýbajúca politika pre kryptografiu môže viesť k tomu, že aplikácie používajú slabé alebo prelomené šifrovacie algoritmy a protokoly.	Odpočúvanie	Nezabezpečená citlivá komunikácia	Stredná	Závažný	Vysoké	Definovať štandardy pre používanú kryptografiu (napr. povolené verzie TLS, šifrovacie sady) a pravidelne ich revidovať.	Nízka	Stredný	Stredné
89	Vedenie organizácie	1500000	Nezvládnutie krízovej komunikácie	V pláne riadenia incidentov chýba časť venovaná krízovej komunikácii s klientmi, verejnosťou a regulátormi.	Poškodenie reputácie	Nedostatok dokumentácie	Nízka	Závažný	Stredné	Vypracovať plán krízovej komunikácie ako súčasť plánu riadenia incidentov.	Veľmi nízka	Stredný	Nízke
90	Personál	50000	Nespokojný zamestnanec ako vnútorná hrozba	Chýbajúci disciplinárny proces a slabé monitorovanie môžu zvýšiť riziko sabotáže alebo krádeže dát nespokojným zamestnancom.	Sabotáž	Nedostatok definovaných disciplinárnych postupov v prípade incidentu informačnej bezpečnosti	Nízka	Závažný	Stredné	Implementovať monitoring správania používateľov (UBA) a jasne komunikovať disciplinárny proces za porušenie bezpečnosti.	Veľmi nízka	Stredný	Nízke
91	Router	5000	Nebezpečná konfigurácia sieťových zariadení	Chýba proces správy konfigurácií a baseline, čo môže viesť k tomu, že sieťové zariadenia majú povolené nebezpečné služby alebo predvolené heslá.	Prístup neoprávneného používateľa k sieti	Nesprávne nastavenie parametrov	Stredná	Závažný	Vysoké	Vytvoriť a aplikovať bezpečné konfiguračné štandardy (hardening guides) pre všetky sieťové zariadenia.	Nízka	Stredný	Stredné
92	Softvér	100000	Nebezpečné komponenty tretích strán v softvéri	Politika pre bezpečný vývoj nerieši explicitne správu zraniteľností v knižniciach a komponentoch tretích strán.	Manipulácia so softvérom	Známe chyby v softvéri	Stredná	Závažný	Vysoké	Implementovať nástroje na analýzu softvérového zloženia (SCA) a proces na správu zraniteľností v závislostiach.	Nízka	Stredný	Stredné
93	Periférne zariadenia	500	Zneužitie multifunkčného zariadenia na odoslanie dát	Moderné multifunkčné zariadenia sa môžu pripojiť na internet a odosielať naskenované dokumenty, čo predstavuje kanál na únik dát.	Zverejňovanie informácií	Nepotrebné služby aktivované	Nízka	Stredný	Stredné	Obmedziť sieťovú komunikáciu multifunkčných zariadení len na nevyhnutné interné služby a zakázať prístup na internet.	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
94	Elektronická pošta	10000	Nedostatočná ochrana pred spoofingom a phishingom	V politike chýba zmienka o implementácii štandardov ako SPF, DKIM a DMARC na ochranu firemnej domény.	Sociálne inžinierstvo	Nedostatok politiky pre používanie e-mailov	Vysoká	Stredný	Vysoké	Implementovať a vynútiť politiky SPF, DKIM a DMARC pre všetky odchádzajúce e-maily.	Nízka	Stredný	Stredné
95	Špecifická podniková aplikácia	100000	Nedostatočná redundancia aplikácie	Politika nespomína požiadavky na redundanciu pre kritické aplikácie, čo môže viesť k dlhým výpadkom.	Porucha zariadenia alebo systému	Jediné miesto zlyhania	Stredná	Závažný	Vysoké	Analyzovať kritickosť aplikácií a pre tie najdôležitejšie implementovať high-availability (HA) alebo failover riešenia.	Nízka	Stredný	Stredné
96	Zálohy	10000	Nefunkčné zálohy	Politika nariaďuje zálohovanie, ale nešpecifikuje povinnosť pravidelne testovať obnovu zo záloh.	Zhoršovanie stavu pamäťových médií	Nedostatok záložných kópií	Stredná	Katastrofický	Vysoké	Zaviesť povinné a pravidelné testovanie obnovy dát zo záloh a dokumentovať výsledky.	Nízka	Závažný	Stredné
97	Vedenie organizácie	1500000	Nedostatočné zapojenie manažmentu do bezpečnosti	V politike chýba zmienka o pravidelnom reporte o stave bezpečnosti pre vrcholový manažment, čo môže viesť k nedostatočnej podpore a zdrojom.	Chybné plánovanie a nedostatky v adaptácii	Nedostatok pravidelných manažérskych prehliadok	Stredná	Stredný	Stredné	Zaviesť pravidelný (napr. štvrťročný) reporting o stave informačnej bezpečnosti pre vedenie spoločnosti.	Nízka	Malý	Nízke
98	Personál	50000	Zneužitie informácií po odchode zo zamestnania	Mlčanlivosť je síce spomenutá, ale nie sú definované žiadne kontroly alebo opatrenia na jej presadzovanie po odchode zamestnanca.	Krádež identity	Nedostatočné ustanovenia (o bezpečnosti) v zmluvách so zamestnancami	Nízka	Stredný	Stredné	Pri odchode kľúčových zamestnancov vykonať pohovor zameraný na pripomenutie povinnosti mlčanlivosti a monitorovať ich aktivity v prechodnom období.	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke
99	Bezdrôtové protokoly (napr. WiFi 802.11)	5000	Útok typu 'Evil Twin'	Používatelia nemusia byť dostatočne vyškolení na rozpoznanie falošných Wi-Fi prístupových bodov, najmä pri práci na diaľku alebo na cestách.	Sociálne inžinierstvo	Nedostatok školenie o bezpečnosti	Stredná	Stredný	Stredné	Používať VPN, ktorá automaticky zabezpečí všetku komunikáciu, a školiť používateľov o rizikách pripájania sa k neznámym Wi-Fi sieťam.	Nízka	Malý	Nízke
100	Operačný systém	2000	Používanie privilegovaných účtov na bežnú prácu	Politika nerieši oddelenie administrátorských a bežných používateľských účtov, čo zvyšuje riziko pri kompromitácii.	Zneužitie práv alebo povolení	Nedostatok formálneho postupu pre registráciu a zrušenie registrácie používateľov	Stredná	Závažný	Vysoké	Zaviesť politiku, podľa ktorej administrátori používajú na bežnú prácu neprivilegovaný účet a privilegovaný účet len v prípade potreby.	Nízka	Stredný	Stredné
101	Softvér na správu databáz	5000	SQL Injection útok	Politika bezpečného vývoja síce existuje, ale riziko ako SQL Injection je stále prítomné, ak nie sú dôsledne aplikované a kontrolované bezpečné kódovacie praktiky.	Manipulácia so softvérom	Známe chyby v softvéri	Stredná	Katastrofický	Vysoké	Vynucovať používanie parametrizovaných dopytov (prepared statements) a pravidelne vykonávať dynamické testovanie aplikácií (DAST) zamerané na injection útoky.	Nízka	Závažný	Stredné
102	Notebook	1200	Strata dôverných informácií pri strate nešifrovaného notebooku	Politika neuvádza povinné šifrovanie pevných diskov na všetkých notebookoch.	Krádež zariadenia	Nedostatok kontroly nad majetkom mimo priestorov spoločnosti	Stredná	Závažný	Vysoké	Implementovať a vynútiť povinné šifrovanie diskov (napr. BitLocker, FileVault) na všetkých prenosných zariadeniach.	Veľmi nízka	Zanedbateľný	Veľmi nízke
103	Vedenie organizácie	1500000	Neefektívne riadenie bezpečnostných incidentov	Procesy sú síce definované, ale chýba ich pravidelné precvičovanie, čo môže v reálnej situácii viesť k chaosu a zlej reakcii.	Chybné plánovanie a nedostatky v adaptácii	Nedostatok dokumentácie	Nízka	Závažný	Stredné	Pravidelne organizovať cvičenia na riešenie simulovaných incidentov (table-top, a technické cvičenia) pre bezpečnostný tím a manažment.	Veľmi nízka	Stredný	Nízke
104	Špecifická podniková aplikácia	100000	Neautorizovaný prístup k API rozhraniam	Politika sa zameriava na prístup používateľov, ale explicitne nerieši zabezpečenie API rozhraní, ktoré môžu byť vystavené do internetu.	Prístup neoprávneného používateľa k sieti	Slabá sieťová architektúra	Stredná	Závažný	Vysoké	Implementovať robustnú autentifikáciu a autorizáciu pre všetky API (napr. OAuth 2.0) a nasadiť API gateway na ich ochranu.	Nízka	Stredný	Stredné
105	Hardvér	1000	Environmentálne poškodenie zariadenia	Vzhľadom na nejasné fyzické umiestnenie, zariadenia môžu byť vystavené prachu alebo korózii, čo skracuje ich životnosť.	Prach, korózia, mrazy	Citlivosť na vlhkosť, prach, znečistenie	Nízka	Stredný	Stredné	Zabezpečiť umiestnenie kritickej infraštruktúry v prostredí s kontrolovanou teplotou, vlhkosťou a čistotou vzduchu.	Veľmi nízka	Malý	Veľmi nízke

## Metodika NBU
Kvalitatívna analýza rizík

Pravdepodobnosť	Pravdepodobnosť popisne
Veľmi vysoká	je takmer isté, že v stanovenom čase nastane naplnenie scenára rizika, / pretože existujú súvisiace zneužiteľné zraniteľnosti a nie sú zavedené žiadne / bezpečnostné opatrenia na ochranu
Vysoká	je pravdepodobné, že v stanovenom čase nastane naplnenie scenára rizika, / pretože existujú súvisiace zneužiteľné zraniteľnosti a zavedené bezpečnostné / opatrenia sú neefektívne alebo zastarané
Stredná	je potenciálne možné, že v stanovenom čase nastane naplnenie scenára rizika, pretože existujú zneužiteľné zraniteľnosti a zavedené bezpečnostné / opatrenia by mohli byť vylepšené
Nízka	je nepravdepodobné, že v stanovenom čase nastane naplnenie scenára rizika, / pretože súvisiace zraniteľnosti boli pokryté vhodnými bezpečnostnými / opatreniami
Veľmi nízka	je vysoko nepravdepodobné, že by v stanovenom čase malo nastať naplnenie / scenára rizika, pretože súvisiace zraniteľnosti boli pokryté efektívnymi / bezpečnostnými opatreniami

Dopad	Dopad popisne
Katastrofický	zásadné ohrozenie výkonu a funkčnosti primárnych procesov, kľúčových aktív; v extrémnom prípade ohrozenie bezpečnosti až existencie kritických aktív vo veľkom rozsahu, resp. celej organizácie
Závažný	prerušenie výkonu určitej konkrétnej služby alebo spôsobenie preukázateľného narušenia bezpečnosti, výdavky na riešenie bezpečnostného incidentu, zvýšené nároky na použitie mimoriadnych personálnych a finančných zdrojov na odstránenie dôsledkov, resp. prerušenie stredne významných činností,
Stredný	dopad neakceptovateľného charakteru, ktorý nie je zvládnuteľný v rámci plnenia bežných pracovných povinností a generuje mimoriadne personálne a finančné nároky (napr. zapojenie externých špecialistov a zdroje nad rámec bežného rozpočtu)
Malý	dopad neakceptovateľného charakteru, ktorý však môže byť zvládnutý v rámci plnenia bežných pracovných povinností s minimálnymi personálnymi a finančnými nárokmi
Zanedbateľný	dopad akceptovateľného charakteru, ktorý môže byť zvládnutý v rámci plnenia bežných pracovných povinností bez potreby dodatočných zdrojov na odstránenie dôsledkov

Určenie úrovne rizika
Pravdepodobnosť / Následok	Zanedbateľný	Malý	Stredný	Závažný	Katastrofický
Veľmi vysoká	Stredné	Stredné	Vysoké	Veľmi vysoké	Veľmi vysoké
Vysoká	Nízke	Stredné	Vysoké	Vysoké	Veľmi vysoké
Stredná	Nízke	Stredné	Stredné	Vysoké	Vysoké
Nízka	Veľmi nízke	Nízke	Stredné	Stredné	Stredné
Veľmi nízka	Veľmi nízke	Veľmi nízke	Nízke	Nízke	Stredné

Úroveň závažnosti	Slovný opis závažnosti
Veľmi vysoké	riziko bezprostredne a závažne ohrozuje primárne aktíva, bezpečnosť organizácie, resp. kritického procesu, alebo systému (typicky prekročenie stanoveného limitu tolerancie rizika, katastrofálna finančná strata alebo škoda na majetku, následky na zdravie a život, na životné prostredie, atď.)
Vysoké	riziko závažne ohrozuje primárne aktíva, bezpečnosť organizácie resp. kritického procesu, alebo systému
Stredné	riziko potenciálne ohrozuje primárne aktíva, bezpečnosť organizácie resp. kritického procesu, alebo systému
Nízke	riziko neohrozuje primárne aktíva, ohrozuje výkon niektorých podporných procesov, kritické procesy, alebo systémy však nie sú rizikom ohrozené
Veľmi nízke	riziko neohrozuje primárne aktíva, výkon procesov a prevádzka systémov nie sú rizikom ohrozené